**План мероприятий по реализации программы повышения качества образования**

**в общеобразовательных учреждениях Каргапольского района на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
|  | **Задача: провести идентификацию школ района с низкими результатами обучения и школ, функционирующих** **в сложных социальных условиях, с учетом региональных рекомендаций** |
| 1. | Проведение идентификации школ района с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях по группам:1 группа – школы с устойчивыми низкими результатами ЕГЭ, ГИА и школы, показывающие устойчивые низкие результаты на всех уровнях образования (МКОУ «Житниковская СОШ», «Краснооктябрьская СОШ», «Майская СОШ», «Тагильская СОШ», «Сосновская ООШ»);2 группа – сельские малокомплектные школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях (МКОУ «Долговская СОШ», «Журавлевская СОШ», «Малышевская ООШ», «Зауральская ООШ», «Осиновская ООШ»). | 2017 год | Специалисты Отдела образования, руководители ОУ |
|  | **Задача: оказать организационно-методическую помощь в разработке школьных программ повышения качества образования.** **ОУ разработать и реализовать программы школьного уровня по обеспечению повышения качества образования** |
| 1. | Разработка программ по повышению качества образования в ОУ района. | 2017 год | Специалисты Отдела образования, руководители ОУ |
| 2. | Реализация программ по повышению качества образования в ОУ района. | В течение всего периода реализации Программы | Специалисты Отдела образования, руководители ОУ |
|  | **Задача: создать условия для эффективного межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ** **с разным уровнем качества результатов обучения** |
| 1. | Создание муниципальной инфраструктуры поддержки школ района с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | 2017 год | Специалисты Отдела образования, руководители ОУ |
| 2. | Заключение договоров с МКОУ «Брылинская СОШ», Чашинская СОШ им. И.А. Малышева» о сетевом взаимодействии по оказанию помощи школам, показывающим низкие результаты и функционирующим в сложных социальных условиях.  | 2017 год | Специалисты Отдела образования, руководители ОУ |
| 3. | Издание приказа МОУО по открытию «каникулярных» школ на базе МКОУ «Брылинская СОШ», «Чашинская СОШ им. И.А. Малышева», для учителей показывающим низкие результаты по результатам ГИА и ЕГЭ. | Август 2017 г. | Руководитель Отдела образования |
|  | **Задача: создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических коллективов** |
| 1. | Рассмотрение вопроса повышения качества образования на РМО учителей математики, русского языка и литературы:1. изучение КИМов по предмету;
2. оценивание работ обучающихся 9; 11 классов в соответствии с требованиями независимых оценочных процедур;
 | В течение всего периода реализации Программы | Специалисты Отдела образования |
| 2. | Организация работы «каникулярных» школ для учителей русского языка и литературы, обучающиеся которых показывают низкие результаты обучения базе МКОУ «Брылинская СОШ». | 2017 год | РИМК |
| 3. | Организация работы «каникулярных» школ для учителей математики, обучающиеся которых показывают низкие результаты обучения на базе МКОУ «Чашинская СОШ им. Героя Советского Союза И.А. Малышева». | 201 год | РИМК |
| 4. | Вовлечение в работу региональных сетевых педагогических сообществ ГАОУ ДПО ИРОСТ учителей-предметников: «Ассоциация учителей русского языка и литературы», «Сообщество учителей математики» показавших низкие результаты обучения. | В течение всего периода реализации Программы | РИМК, руководители ОУ. |
| 5. | Организация контроля за работой в сетевых педагогических сообществах ГАОУ ДПО ИРОСТ учителей русского языка, литературы и математики, показавших низкие результаты обучения | В течение всего периода реализации Программы | РИМК |
| 6. | Организация участия руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в курсовых мероприятиях ГАОУ ДПО «ИРОСТ». | В течение всего периода реализации Программы в соответствии с планом ГАОУ ДПО «ИРОСТ» | РИМК |
| 7. | Организация профессиональной переподготовки учителей-неспециалистов на базе ГАОУ ДПО «ИРОСТ». | В течение всего периода реализации Программы в соответствии с планом ГАОУ ДПО «ИРОСТ» | РИМК |
| 8. | Разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов ОУ, показавших низкие результаты ГИА, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА. | В течение всего периода реализации Программы | РИМК, руководители ОУ |
| 9 | Организация посещения семинаров (вебинаров) для руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на базе ГАОУ ДПО «ИРОСТ». | В течение всего периода реализации Программы | РИМК, руководители ОУ |
| 10. | Обобщение опыта и проведение мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА в 2017 – 2018 уч.г., в 2018 – 2019 уч.г. | В течение всего периода реализации Программы | РИМК, руководители ОУ |
| 11. | Обеспечение функционирования муниципальной модели системы электронного обучения школьников с использованием дистанционных образовательных технологий. | В течение всего периода реализации Программы | Специалисты Отдела образования, руководители ОУ |
|  | **Задача: провести мониторинг результативности реализации программ повышения качества образования** **в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях** |
| 1. | Проведение мониторинга результативности реализации программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях (сбор, обработка информации, обсуждение на совещаниях руководителей ОУ). | Май-июнь 2017, 2018, 2019 г.  | Специалисты Отдела образования, руководители ОУ |
| 2. | Организация ВШК за работой учителей, показывающих низкие образовательные результаты (МКОУ «Житниковская СОШ», «Краснооктябрьская СОШ», «Майская СОШ», «Тагильская СОШ», «Сосновская ООШ»). | В соответствии с планами работы ОУ | Руководители ОУ |
| 3. | Проведение диагностического тестирования обучающихся по материалам ГИА. | По графику ОУ в течение учебного года | Руководители ОУ |
| 4. | Организация проверок управленческой деятельности руководителей ОУ по вопросам повышения качества образования. Обсуждение итогов проверок на аппаратных совещаниях Отдела образования. | В соответствии с планом работы Отдела образования | Специалисты Отдела образования |