Администрация Каргапольского района

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Каргапольского района ______________(__________) «30» августа 2011 года |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации районного Комплекса мер по модернизации системы общего образования

в 2011 году в Каргапольском районе

р.п. Каргаполлье, 2011

Комплекс мер разработан в соответствии с Поручением Председателя Правительства РФ Путина В.В.,  на основании постановления Правительства РФ от 31 мая 2011 года №436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на модернизацию региональных систем общего образования»,  в соответствии с Комплексом мер по  модернизации  общего образования в Курганской области в 2011 году, утвержденным  Губернатором Курганской области О.А.Богомоловым 8 июля 2011 года.

Приоритеты развития муниципальной системы образования:

-обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования;

- создание условий для повышения качества общего образования;

- совершенствование кадрового состава общеобразовательных учреждений;

- внедрение эффективных экономических механизмов в системе общего образования.

1.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КАРГАПОЛЬСКОМ  РАЙОНЕ

По состоянию на 1 января 2011 года в Каргапольском районе функционирует 22 общеобразовательных учреждения, включающих 9 средних общеобразовательных школ, 8 основных общеобразовательных школ,1 открытая (сменная) общеобразовательная школа №1, р.п. Каргаполье, 1 начальная общеобразовательная школа, 3 начальных школы- детский сад, в которых обучается 3041 человек.

Общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности составляет большинство (82%), из них малокомплектные  33,3%.

В целях обеспечения доступности общего образования реализуется программа «Школьный автобус» на условиях софинансирования  из федерального, регионального и местного бюджетов. На ежедневном подвозе находятся 546 учащихся из 47  населенных пунктов. В 18 образовательных учреждениях имеются школьные автобусы.

Проблемным остается вопрос лицензирования  общеобразовательных учреждений. На 1 августа 2011 года  лицензию на право ведения общеобразовательной деятельности имеют 50% школ.

В 2011 году  на подготовку общеобразовательных учреждений к лицензированию из областного бюджета 850 тыс. руб, из местного бюджета 346,5 тыс. руб. В 2011 году выделено 10,5 млн.рублей из федерального бюджета  на капитальный ремонт Майской средней школы, здание школы приобрело современный вид, отвечающий требованиям времени.

Потребности детей с ограниченными возможностями здоровья в получении общего образования удовлетворяются  в рамках различных форм организация образовательного процесса. Обучение ведется в 10 специальных (коррекционных) классах, в муниципальных общеобразовательных учреждениях района организовано интегрированное обучение для    55 обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья, для 7 обучающихся организовано индивидуальное обучение на дому, для 4 обучающихся создаются условия  для дистанционного обучения.

Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся по предоставлению горячего питания. В соответствии с утвержденной целевой программой Курганской области на 2010-2014 годы "Здоровое питание школьников в общеобразовательных учреждениях Курганской области на 2010-2014 годы" в 2010-2011 уч году выделялась субсидия на питание детей из малоимущих семей.  Условие софинансирования субсидий на питание детей из малоимущих семей (70:30) из областного бюджета и из бюджета района  выполнено на 100%. Количество детей в районе из малоимущих семей, получающих компенсацию на питание на  конец учебного года  составляло1356 человек.

В условиях, отвечающих современным требованиям, обучается 42% школьников. Мероприятия по созданию современных условий обучения проводятся в первую очередь в базовых школах центров ТШО, оснащенных современным оборудованием, высококвалифицированным  кадровым составом, являющихся инновационными площадками распространения передового педагогического опыта.

В  районе к сети интернет подключено 100% образовательных учреждений. Во всех школах установлен лицензионный стандартный (базовый) пакет программного обеспечения. Свободное программное обеспечение установлено в 17 школах района, параллельно с лицензионным. Количество современных персональных компьютеров использующихся в учебном процессе по району – 151. (5 компьютеров на 100 человек).

Интернет-сайты созданы в 15 из 22 школ района.   56,2 % педагогов используют в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы.  Информационно-коммуникационные технологии  активно внедряются для повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, в частности используются технологии дистанционного обучения.

В общеобразовательных учреждениях района   в текущем учебном году работало 397 педагогов. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на выплату подъемного пособия молодым специалистам (в 2009 году -2, в 2010 году -2, в 2011 году договоры заключены с 5 молодыми специалистами). В районе  выплачиваются подъемные пособия молодым специалистам в размере 2 окладов, осуществляется компенсация затрат за коммунальные платежи педагогам.  В районе реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых педагогов (Акция «Как живешь, молодой учитель, фестиваль педагогического мастерства, организована работы «Школы учителя-стажера», за каждым молодым учителем закреплен наставник).

В условиях новой системы оплаты труда работают 2 школы, средняя заработная плата учителей этих школ  в 2010 году составила 10888 рублей.

С учетом повышения заработной платы с июня 2011 года на 6,5% и повышения с 1 сентября 2011 года  на 20% при переводе на новую систему оплаты труда к концу 2011 года средняя заработная плата учителей школ, перешедших ранее на новую систему оплаты труда  возрастет до 12 тыс. рублей.

В 2010-2011 учебном году на базе Каргапольской начальной школы №3 проводилась апробация федеральных государственных образовательных стандартов, апробируются различные модели организации внеурочной деятельности, наработан опыт создания основной общеобразовательной программы школ, контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования.

83,3% учителей начальных классов,  начинающих работать по ФГОС НОО  в 2011-2012 учебном году, прошли повышение квалификации по проблемам введения ФГОС.

Для оказания методической помощи учителям, начинающим работать по ФГОС НОО в 2011г., в 2010-2011 учебном году  на базе МОУ Каргапольская начальная общеобразовательная школа №3 были проведены занятия постоянно действующего семинара  по темам: «Организация введения ФГОС НОО», «Внеурочная деятельность в условиях перехода на стандарты нового поколения», «Организация внеурочной  деятельности младших школьников», «Формирование универсальных учебных действий младших школьников».

В рамках работы по выявлению и поддержке одаренных детей в районе реализуется проект «Интеллектуал Зауралья».

Таким образом, основными проблемами общего образования в Каргапольском районе являются:

1 Значительное количество школ, не имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

2. Сохранение остроты кадрового дефицита в общеобразовательных учреждениях.

2.ЦЕЛЬ: повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений Каргапольского  района и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответ-ственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление работников общеобразовательных учреждений об изменении условий оплаты труда | июнь 2011 года | Охоба Л.С. |
| 2. | Создание муниципального координационного совета по модернизации муниципальной системы общего образования и повышению заработной платы учителям | Август 2011 года | Охоба Л.С. |
| 3. | Проведение заседаний координационного совета по модернизации муниципальной системы общего образования и повышению заработной платы учителям | Ежемесячно, по мере необходимости | Охоба Л.С. |
| 4. | Обсуждение проекта по модернизации общего образования в рамках Августовской конференции педагогических работников района | 30 августа 2011 года | Охоба Л.С. Мартьянова В.И. |
| 5. | Издание приказа по МОУО об увеличении фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений, не перешедших на НСОТ | Август 2011 года | Охоба Л.С. Куликова Л.Н. |
| 6. | Принятие муниципального нормативного правового акта о введении новой отраслевой системы оплаты труда (далее – НСОТ) в общеобразовательных учреждениях | Сентябрь 2011 года | Охоба Л.С. |
| 7. | Принятие локальных актов, поддерживающих введение НСОТ | Сентябрь- октябрь 2011 года | Охоба Л.С. Терещенко Г.Г. |
| 8. | Заслушивание вопроса о реализации проекта в Каргапольской районной Думе | Ноябрь 2011 года | Охоба Л.С. |
| 9. | Организация «горячей линии» по вопросу повышения заработной платы учителям на форуме сайта Отдела образования Администрации Каргапольского района | Октябрь 2011 года | Охоба Л.С. Уфимцева Н.А. |
| 10. | Размещение информационных материалов по вопросу реализации проекта по модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителям на сайтах школ, Отдела образования Администрации Каргапольского района, в районной газете «Сельская правда» и на ТВ-24 канал | Регулярно с октября 2011 года | Охоба Л.С. Уфимцева Н.А. Руководители ОУ |
| 11. | Представление публичного доклада о ходе реализации проекта по модернизации общего образования и повышения заработной платы учителям во всех школах района | I декада ноября 2011 года | Охоба Л.С. Уфимцева Н.А. Руководители ОУ |
| 12. | Согласование в Главном управлении образования Курганской области и утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования Каргапольского района в 2012 году | декабрь 2011 года | Охоба Л.С. |
| 13. | Заключение соглашения между Главным управлением образования Курганской области и Администрацией Каргапольского района о предоставлении субсидии на реализацию Комплекса мер по модернизации системы общего образования Кагапольского района в 2012 году | декабрь 2011 года | Администрация Каргапольского района |
| 14. | Проведение совещания с руководителями ОУ по итогам реализации проекта модернизации общего образования и повышения заработной платы с участием депутатов районной Думы, районной общественной палаты, районной профсоюзной организации | Декабрь 2011 года | Охоба Л.С. |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | III квартал | IV квартал |
| 1. | Повышение фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (проценты) | не менее чем на 30% | не менее чем на 30% |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 14,9 % | 14,9 % |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 34,89 % | 34,89 % |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 % | 0 % |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 % | 0 % |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 0,8% | 2,7% |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 4,1 % | 0% |
| 5. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положи-тельная | положи-тельная |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

4.1.Механизм и результат повышения заработной платы учителям

Введение новой системы оплаты труда в ОУ района.

4.2. Использование средств субсидии, поступившей в рамках централизованных закупок

- поставка компьютерной техники (42 ед., на сумму 759,0 тыс. рублей  в 21 школу);

- поставка учебно-лабораторного оборудования в Каргапольскую начальную общеобразовательную школу № 3 (пилотную школу) по апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  на сумму  910,322 руб.

- поставки учебников (5567 ед. на сумму 1205,0 тыс. руб. в 21 школу)