Описание проекта по модернизации региональных систем общего образования

1. Основание реализации проекта. Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 г. (протокол № 11, пункт 3). 2. Цель проекта. Модернизация региональных систем общего образования. 3. Задачи проекта: - повышение заработной платы учителей; - обеспечение качественных условий обучения. - развитие материально-технической базы школ; - решение проблем малокомплектных школ в сельской местности; - модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования; - подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ; - комплектование школьных библиотек; 4. Механизм реализации проекта. Проект реализуется путем направления средств из федерального бюджета в размере 120 млрд. рублей в 2011-2013 годах (2011 год – 20 млрд. рублей; 2012 год – 60 млрд. рублей; 2013 год – 40 млрд. рублей) в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего образования субъектов Российской Федерации. Комплексные планы модернизации общего образования субъектов Российской Федерации могут включать следующие мероприятия: а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное); б) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; в) приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений; г) развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, оборудование спортивных залов, а также на подготовку помещений под новое оборудование); д) повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; е) модернизация базовых общеобразовательных учреждений, путем создания в них центров дистанционного обучения (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов). При этом рост заработной платы учителей осуществляется путем повышения норматива финансирования. Направление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования осуществляется с учётом замещения указанных видов расходов, которые направляются на повышение заработной платы учителей. В среднем ориентировочный уровень софинансирования предполагается порядка половины от объема субсидии субъекту Российской Федерации с учетом уровня его бюджетной обеспеченности. В результате замещения, средства субъекта Российской Федерации, предусмотренные им на указанные цели, должны быть направлены в объеме выделенных субсидий на повышение заработной платы учителей общеобразовательных учреждений. Предполагается, что в текущем году средства, потраченные с 1 января 2011 года на реализацию перечисленных выше мероприятий, могут компенсироваться за счет средств предоставляемой субсидии. Проект начинается с 1 сентября 2011 года и длится два учебных года (2011/2012 и 2012/2013 гг.). После завершения проекта субъекты Российской Федерации предусматривают в своих расходных обязательствах обеспечение достигнутого уровня финансирования заработной платы учителей. Оценка эффективности использования субсидии будет осуществляться исходя из достижения значений следующих показателей: динамика роста средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, ее соотношение со средней заработной платой по экономике субъекта Российской Федерации; доля школьников (по ступеням), обучающихся в условиях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам; соотношение количества школьных учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, и общей численности школьных учителей; доля школьных учителей в возрасте до 29 лет от общей численности школьных учителей; доля учителей, привлеченных к участию в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии в условиях реализации соглашения между органами управления образованием и Общероссийским Профсоюзом образования от общей численности учителей. Значения показателей результативности предоставления субсидий устанавливаются соглашениями между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии. Соглашения со всеми субъектами Российской Федерации будут заключены до 1 августа 2011 года. Условием предоставления субсидии является утвержденный руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Минобрнауки России комплексный план модернизации общего образования. Реализация проекта наряду с Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы и приоритетным национальным проектом «Образование» на 2011-2013 годы должно обеспечить достижение ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

Проект

Федеральный сетевой график на 2011 год проекта

по модернизации региональных систем общего образования

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Утверждение правил предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | - Май | - Минобрнауки России - Минэкономразвития России - Минфин России - Минздравсоцразвития России - Минрегион России - Минспорттуризм России - Минкультуры России, - Минюст России | - Постановление Правительства Российской Федерации. |
| 2 | - Утверждение распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | - Май | - Минобрнауки России - Минэкономразвития России Минфин России - Минздравсоцразвития России - Минрегион России - Минспорттуризм России - Минкультуры России | - Распоряжение Правительства Российской Федерации. |
| 3 | Внесение изменений в Федеральный закон от 13 декабря 2010 года №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 года и на плановый период 2012 и 2013 годов» в части предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на модернизацию региональных систем общего образования. | - Май | - Минфин России - Минобрнауки России | - Внесение в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 13 декабря 2010 года №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 года и на плановый период 2012 и 2013 годов». |
| 4 | - Направление субъектам Российской Федерации рекомендаций по осуществлению закупок оборудования | Май | Минобрнауки России | Письмо Минобрнауки России |
| 5 | Проведение совещания с органами управления образованием субъектов Российской Федерации по инструктированию о порядке реализации мероприятий по модернизации региональных систем общего образования. | Май | Минобрнауки России, Субъекты Российской Федерации | Проведенное совещание |
| 6 | - Создание Координационной группы, осуществляющей оценку эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования и утверждение положения о ней. | Май | Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России |
| 7 | - Утверждение формы соглашения между Минобрнауки России и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | Июнь | Минобрнауки России, Минюст России | Приказ Минобрнауки России |
| 8 | - Утверждение формы отчета об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии. | Июнь | Минобрнауки России | Приказ Минобрнауки России |
| 9 | Обучение региональных специалистов, ответственных за мониторинг | Июль | Минобрнауки России | Программа обучения |
| 10 | - Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | до 1 августа | Минобрнауки России, Субъекты Российской Федерации | Соглашения между Минобрнауки России и Высшими государственными органами исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации |
| 11 | - Совещания о готовности субъектов Российской Федерации к реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | август | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Программа и материалы совещания |
| 12 | Направление субсидий в субъекты Российской Федерации | до 1 сентября | Минобрнауки России, Минфин России | Отчеты о поступлении средств в субъекты Российской Федерации |
| 13 | - Повышение заработной платы учителей | с 1 сентября | Субъекты Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации |
| 14 | Организация системы электронного мониторинга до уровня каждой школы | Сентябрь | Минобрнауки России |  |
| 15 | - Мониторинг реализации мероприятий по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | еженедельно | Минобрнауки России | Ежеквартальный доклад в Правительство Российской Федерации |
| 16 | - Проведение селекторных совещаний с региональными отделениями партии «Единая России» и органами управления образованием субъектов Российской Федерации о ходе реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | ежемесячно | Государственная Дума, Минобрнауки России, Субъекты Российской Федерации | Материалы совещаний |
| 17 | - Информационное сопровождение реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей. | постоянно | - Минобрнауки России | Еженедельные публикации в печатных СМИ, информации в Интернете, передачи на телевидении, радио, информация на сайтах заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации |
| 18 | - Мониторинг динамики роста заработной платы учителей | постоянно | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Отчеты субъектов Российской Федерации |
| 19 | - Оценка влияния Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей на достижение результатов инициативы «Наша новая школа», в частности, на подготовку к введению новых ФГОС | ежегодно | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации |
| 20 | - Проведение анализа предыдущего этапа реализации Проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей и перечисление транша. | ежегодно | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации |
| 21 | Анализ отчетов по реализации проекта из регионов за 2011 г. | Декабрь 2011 года - Январь 2012 года | Минобрнауки России | Корректировка реализации проекта |
|  | Проведение окружных тематических семинаров |  |  |  |
| 22 | Качество работы учителя в новой системе оплаты труда | Август | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 23 | Законодательство в образовании - основные векторы совершенствования. | Сентябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 24 | Электронные образовательный ресурсы - в чём реальная полезность ИКТ в образовании? | Октябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 25 | Аттестация учителей - как объективно оценить квалификацию? | Ноябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 26 | Базовые школы и школы-филиалы - эффективный формат взаимодействия. | Ноябрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |
| 27 | Молодые учителя - молодая педагогика | Декабрь | Минобрнауки России субъекты Российской Федерации | Проведенный семинар |

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» __________ 2011 г.   № ____

МОСКВА

- О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования

В целях модернизации региональных систем общего образования, а также в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:

а) правила предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования;

б) методику распределения в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования.

2. Министерству образования и науки Российской Федерации:

а) в двухнедельный срок разработать и утвердить форму соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования;

б) в двухнедельный срок разработать и утвердить форму отчета об осуществлении расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования;

в) в двухнедельный срок создать координационную группу, осуществляющую оценку эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования;

г) в двухнедельный срок разработать и утвердить сетевой график по модернизации региональных систем общего образования;

д) обеспечить осуществление мониторинга мероприятий модернизации региональных систем общего образования.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                                                      В. Путин

- Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «____» _________ 2011 г. № ___

ПРАВИЛА

предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования

- 1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2011 -2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования (далее – субсидия).

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего образования субъектов Российской Федерации.

Комплексные планы модернизации общего образования субъектов Российской Федерации могут включать следующие мероприятия:

а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное);

б) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

в) приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений;

г) развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные 
на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, оборудование спортивных залов, а также на подготовку помещений под новое оборудование);

д) повышение квалификации, профессиональная подготовка 
и переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений 
и учителей, за исключением педагогических и управленческих кадров, повышение квалификации которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;

е) модернизация базовых общеобразовательных учреждений, путем создания в них центров дистанционного обучения (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов).

- В случае, если в субъекте Российской Федерации средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений не ниже фактического уровня средней заработной платы по экономике данного субъекта Российской Федерации, то комплексный план модернизации общего образования может включать капитальный ремонт общеобразовательных учреждений.

В 2011 году субсидии могут направляться на возмещение произведенных в 2011 году расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с исполнением расходных обязательств, предусмотренных комплексными планами модернизации общего образования субъектов Российской Федерации.

3. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие в субъектах Российской Федерации комплексных планов модернизации систем общего образования, утвержденных руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с Министерством образования и науки Российской Федерации, предусматривающих в том числе предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации субсидий местным бюджетам;

наличие в бюджетах субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего образования субъектов Российской Федерации;

обязательство субъектов Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями и настоящими Правилами.

4. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству образования и науки Российской Федерации на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, на основании соглашения, форма которого утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

5. В соглашении предусматриваются следующие положения:

- а) сведения о наличии нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется субсидия;

- б) целевое назначение субсидии;

- в) размер и график предоставляемой субсидии, условия ее предоставления и использования;

- г) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

- д) значения показателей результативности предоставления субсидий, установленные п.8 настоящих Правил;

- е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по формам, и в порядке, уставленным Минобрнауки России;

- ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

- з)  обязательство заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашения 
с уполномоченными органами местного самоуправления в случае, если субсидия используется субъектом Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на цель, указанную в пункте 2 настоящих Правил;

- и) план-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации;

- к) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации предоставлять Министерству образования и науки Российской Федерации или уполномоченной Министерством образования и науки Российской Федерации организации информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий соглашения или иных контрольных мероприятий;

л) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в семидневный срок после согласования Министерством образования и науки Российской Федерации комплексного плана модернизации общего образования субъекта Российской Федерации опубликовать его в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов субъекта Российской Федерации, 
и разместить на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»;

м) иные условия, определяемые по соглашению сторон, регулирующие порядок предоставления субсидии.

6.  Размер уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии определяется по следующей формуле:

Уi = 0,75 / РБОi,

где:

Уi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации за счет субсидии;

0,75 – средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г.         № 670.

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть установлен ниже 50 процентов и выше 95 процентов объема расходного обязательства.

7. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.

- 8. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется координационной группой, созданной Министерством образования 
и науки Российской Федерации, исходя из достижения следующих показателей результативности предоставления субсидии:

динамика роста средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, ее соотношение со средней заработной платой 
по экономике субъекта Российской Федерации;

доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся 
в условиях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам;

соотношение количества учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, и общей численности школьных учителей;

доля учителей в возрасте до 29 лет от общей численности школьных учителей;

доля учителей, привлеченных к участию в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии в условиях реализации соглашения между органами управления образованием и Общероссийским Профсоюзом образования от общей численности учителей.

- 9. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства, для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления 
в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.

- 10. Операции по кассовым расходам бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, неиспользованные 
на 1 января текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

- 11. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается Министерством образования и науки Российской Федерации при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

12. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об осуществлении расходов бюджета субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме, утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации.

13. В случае несоблюдения органом государственной власти субъекта Российской Федерации условий предоставления субсидии, объем субсидии  на очередной финансовый год сокращается Министерством финансов Российской Федерации в размере двух процентов от объема субсидии за каждое недостигнутое значение показателя результативности предоставления субсидии.

14. Предложения по сокращению объемов предоставляемых субсидий вносятся в Министерство финансов Российской Федерации Министерством образовании и науки на основе решения координационной группы, осуществляющей оценку эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования.

- 15. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

- В соответствии с решением Министерства образования и науки Российской Федерации о наличии потребности в неиспользованном на 1 января текущего финансового года субсидии, средства в объеме, не превышающем остатки субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджеты субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

- В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен 
в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию 
в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

- 16. В случае невозможности выполнения субъектом Российской Федерации расходного обязательства, на исполнение которого предоставляется субсидия, в текущем финансовом году и (или) отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на текущий финансовый год размере высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на их получение.

- 17. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- 18. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

- Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «____» _________ 2011 г. № ___

МЕТОДИКА

распределения в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования

1. Настоящая методика устанавливает порядок распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования (далее – субсидия).

2. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

Si=S∗ngi+2∗nsi∗1Uii=1kngi+2∗nsi∗1Ui

где:

Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i–го субъекта Российской Федерации;

S - общий объем субсидий, подлежащий распределению между бюджетами субъектов российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период;

ngi - численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в i–м субъекте Российской Федерации;

nsi - численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в  сельской  местности, в i–м субъекте Российской Федерации;

Ui - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i–го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой  распределения дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004г.         № 670;

k -   количество субъектов Российской Федерации.

проект

Комплексный план модернизации общего образования субъекта Российской Федерации

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Создание региональных межведомственных советов по реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования с участием представителей региональных СМИ. | май | Высший орган государственной власти субъектов Российской Федерации | Решения высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 2 | Определение организации – оператора проекта на региональном уровне. | июнь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Нормативные акты органа управления образованием субъекта Российской Федерации |
| 3 | Предупреждение педагогических работников за два месяца о введении НСОТ (в большинстве регионов) | июнь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Проведенные совещания |
| 4 | - Внесение изменений в законодательство субъектов Российской Федерации в части софинансирования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования. | июнь-июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | - Нормативные правовые акты органов управления образованием субъектов Российской Федерации |
| 5 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, введения НСОТ и НПФ, развития сети путём создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | июнь-июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные планы |
| 6 | Принятие региональных финансовых планов проектов, включая графики повышения зарплаты учителей. | июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные финансовые планы |
| 7 | Обучение в муниципалитетах директоров школ и школьных специалистов по мониторингу | июль | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Программа обучения |
| 8 | - Утверждение высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации комплексов мер по модернизации систем общего образования | до 1 августа | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные комплексы мер |
| 9 | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях (наряду с интегрированных законопроектом "Об образовании в Российской Федерации") | август | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | План обсуждений |
| 10 | Проведение тарификации учителей по новым правилам | сентябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | План проведения |
| 11 | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2012 и 2013 г. | Сентябрь-Октябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Утвержденные планы |
| 12 | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | Октябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Программы семинаров |
| 13 | Проведение контрольных семинаров с директорами школ и специалистами по мониторингу | Октябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Программы семинаров |
| 14 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | Сентябрь - Ноябрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | План обучения |
| 15 | Комплексная оценка реализации проектов на региональном уровне | Декабрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Отчеты об оценке |
| 16 | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчётов по реализации проектов за 2011г. | Декабрь | Органы управления образованием субъектов Российской Федерации | Отчеты о реализации проекта за 2011 год |

Перечень общеобразовательных учреждений, по учителям которых необходимо повысить размер среднемесячной заработной платы

1. Общеобразовательные учреждения. 2. Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения. 3. Кадетские школы и кадетские школы-интернаты. 4. Общеобразовательные школы-интернаты. 5. Специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (кроме специальных (коррекционных) профессиональных училищ). 6. Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы и специальные (коррекционные) общеобразовательные школы). 7. Общеобразовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 8. Общеобразовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 9. Оздоровительные общеобразовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 10. Общеобразовательные школы-интерны с первоначальной летной подготовкой.